## Cronograma
CRONOGRAMA PRODUCCIÓN DIPLOMADO VIRTUAL : OSTEOPOROSIS
MODULOS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA
Arte | Envio de Propuesta de Imagen | Centro de Diseño | 11 de marzo
Arte | Revisión Propuesta de Imagen (arte), plantilla power point | AMGEN | 15 de marzo
| Entrega aprobada | Centro de Diseño | 22 de marzo
Arte | Invitaciones | Centro de Diseño | 22 de marzo
| Revisión Invitación | Dra Nubia AMGEN | 25 de marzo
MODULO 0 | Entrega de material Carta de bienvenida por parte de AMGEN, Dr. Burbano y Educación Continuada. Instructivo y Cronograma | Dr. Alvaro Burbano Dra Nubia Dra. Maria del Rosario Bozón | 1 de abril
ENTREGA EXPERTOS
MODULO 1 | Entrega Módulo 1 : documento en Word (10 páginas), Caso Clinico, o examen de 10 preguntas | Dr. Alvaro Burbano | 5 de abril
| Revisión AMGEN | Dra Nubia AMGEN | 5 al 12 de abril
| Ajustes | Dr. Alvaro Burbano | 15 al 23 de abril
| Montaje | Centro de Diseño | 6 de mayo
| Grabación de Video | Juan Carlos Caro | 29 de abril al 3 de mayo 2019
MODULO 2 | Entrega Módulo 2 : documento en Word (10 páginas), Caso Clinico, o examen de 10 preguntas | Dr. Alvaro Burbano | 5 de abril
| Revisión AMGEN | Dra Nubia AMGEN | 5 al 12 de abril
| Ajustes | Dr. Alvaro Burbano | 15 al 23 de abril
| Montaje | Centro de Diseño | 20 de mayo
| Grabacion de Video | Juan Carlos Caro | 29 de abril al 3 de mayo 2019
MODULO 3 | Entrega Módulo 3 : documento en Word (10 páginas), Caso Clinico, o examen de 10 preguntas | Dr. Alvaro Burbano | 5 de abril
| Revisión AMGEN | Dra Nubia AMGEN | 12 al 19 de abril
| Ajustes | Dr. Alvaro Burbano | 23 al 29 de abril
| Montaje | Centro de Diseño | 3 de junio
| Grabacion de Video | Juan Carlos Caro | 6 al 11 de mayo 2019
MODULO 4 | Entrega Módulo 4 : documento en Word (10 páginas), Caso Clinico, o examen de 10 preguntas | Dr. Alvaro Burbano | 5 de abril
| Revisión AMGEN | Dra Nubia AMGEN | 12 al 19 de abril
| Ajustes | Dr. Alvaro Burbano | 23 al 29 de abril
| Montaje | Centro de Diseño | 17 de junio
| Grabacion de Video | Juan Carlos Caro | 6 al 11 de mayo 2019
MODULO 5 | Entrega Módulo 5 : documento en Word (10 páginas), Caso Clinico, o examen de 10 preguntas | Dr. Alvaro Burbano | 5 de abril
| Revisión AMGEN | Dra Nubia AMGEN | 22 al 29 de abril
| Ajustes | Dr. Alvaro Burbano | 29 de abril al 3 de mayo 2019
| Montaje | Centro de Diseño | 2 de julio
| Grabación de Video | Juan Carlos Caro | 6 al 11 de mayo 2019
MODULO 6 | Entrega Módulo 6 : documento en Word (10 páginas), Caso Clinico, o examen de 10 preguntas | Dr. Alvaro Burbano | 5 de abril
| Revisión AMGEN | Dra Nubia AMGEN | 22 al 29 de abril
| Ajustes | Dr. Alvaro Burbano | 29 de abril al 3 de mayo 2019
| Montaje | Centro de Diseño | 16 de julio
| Grabación de Video | Juan Carlos Caro | 6 al 11 de mayo 2019
MODULO 7 | Entrega Módulo 7 : documento en Word (10 páginas), Caso Clinico, o examen de 10 preguntas | Dr. Alvaro Burbano | 5 de abril
| Revisión AMGEN | Dra Nubia AMGEN | 29 de abril al 6 de mayo
| Ajustes | Dr. Alvaro Burbano | 6 al 10 de mayo
| Montaje | Centro de Diseño | 30 de julio
| Grabación de Video | Juan Carlos Caro | 13 al 17 de mayo

## Desarrollo
DESARROLLO DIPLOMADO VIRTUAL : OSTEOPOROSIS
| MODULOS | ACTIVIDADES | INICIO | CIERRE | %
| Módulo 0 | Proceso de Inscripción | 7 de junio
|  | Entrega listado por parte de AMGEN para carga en plataforma y accesos | 15 de julio
|  | Activo - Apertura Plataforma | 22 de julio 2019 | 28 de julio
carta de bienvenida, lineamientos, video introductorio
| Módulo 1 Carga de la Enfermedad para el Sistema de Salud Dr. Alvaro Burbano | Inicio | 29 de julio | 12 de agosto
|  | Revisión de contenidos | 2019-07-29 |  | 4%
|  | Video Conferencia |  | 8 de agosto 7 a 9 pm | 2%
|  | Caso Clínico | 29 de julio |  | 2%
|  | Evaluación | 9 de agosto |  | 4%
| Módulo 2 Fisiopatología de la Osteoporosis Dr. Henry Arenas | Inicio | 12 de agosto | 26 de agosto
|  | Revisión de contenidos | 12 de agosto |  | 4%
|  | Video Conferencia |  | 22 de agosto 7 a 9 pm | 2%
|  | Caso Clínico | 12 de agosto |  | 2%
|  | Evaluación | 23 de agosto |  | 4%
| Módulo 3 Evaluación integral del paciente con riesgo de fractura Dr. Jorge Castillo | Inicio | 26 de agosto | 9 de septiembre
|  | Revisión de contenidos | 26 de agosto |  | 4%
|  | Video Conferencia |  | 5 de septiembre 7 a 9 pm | 2%
|  | Caso Clínico | 26 de agosto |  | 2%
|  | Evaluación | 6 de septiembre |  | 4%
| Módulo 4 Estrategias óptimas de tratamiento de la osteoporosis postmenopáusica Dr. José Molina | Inicio | 9 de septiembre | 23 de septiembre
|  | Revisión de contenidos | 9 de septiembre |  | 4%
|  | Video Conferencia |  | 19 de septiembre 7 a 9 pm | 2%
|  | Caso Clínico | 9 de septiembre |  | 2%
|  | Evaluación | 20 de septiembre |  | 4%
| Módulo 5 Tratamiento farmacológico combinado, secuencial y Adherencia terapéutica Dra. Geraldine Altamar | Inicio | 2019-09-23 | 7 de octubre
|  | Revisión de contenidos | 23 de septiembre |  | 4%
|  | Video Conferencia |  | 3 de octubre 7 a 9 pm | 2%
|  | Caso Clínico | 23 de septiembre |  | 2%
|  | Evaluación | 4 de octubre |  | 4%
| Módulo 6 Estrategias de Prevención Secundaria de Fracturas por Fragilidad (FLS) Dr. Francisco Linares | Inicio | 7 de octubre | 21 de octubre
|  | Revisión de contenidos | 7 de octubre |  | 4%
|  | Video Conferencia |  | 17 de octubre 7 a 9 pm | 2%
|  | Caso Clínico | 7 de octubre |  | 2%
|  | Evaluación | 18 de octubre |  | 4%
| Módulo 7 Perimenopausia, menopausia y Osteoporosis Dr. Carlos Pérez | Inicio | 21 de octubre | 4 de noviembre
|  | Revisión de contenidos | 21 de octubre |  | 4%
|  | Video Conferencia |  | 30 de octubre 7 a 9 pm | 2%
|  | Caso Clínico | 21 de octubre |  | 2%
|  | Evaluación | 31 de octubre |  | 4%
| Módulo 8 Modelo de Gestión de Riesgo en Osteoporosis. Responsabilidad de la APS Dra. Angela Montoya | Inicio | 4 de noviembre | 15 de noviembre
|  | Revisión de contenidos |  |  | 4%
|  | Video Conferencia |  | 12 de noviembre 7 a 9 pm | 2%
|  | Caso Clínico | 4 de noviembre |  | 2%
|  | Evaluación | 13 de noviembre |  | 4%
|  | EXAMEN FINAL | 10 al 24 de noviembre |  | 4%
|  |  |  | TOTAL | 100%
| Semana de Recuperación |  | 24 al 30 de noviembre
| Generación de Certificados |  | 2 de diciembre al 9 de diciembre
| Celebración de Clausura |  | 10 o 11 de diciembre